## Slide 1: АО ГЕЛИКОН ПРО
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

## Slide 2: ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКА В РАМКАХ ПРОЕКТА
Первичные (основные)
  оптимизировать структуру бизнес-процессов;
  уменьшить трудоемкость и сложность операций;
  увеличить оперативность и точность информации.
Вторичные (договорные)
  обеспечить решение Исполнителем поставленных задач с требуемым качеством;
  обеспечить сроки выполнения проекта;
  минимизировать стоимость проекта.
Notes: Цели Исполнителя в рамках проекта
внешние
1) решить задачи, поставленные Заказчиком;
2) обеспечить сроки выполнения проекта;
3) обеспечить должное качество работ по проекту;
внутренние
1) найти или подготовить трудовые ресурсы;
2) обеспечить поступление финансовых ресурсов.

## Slide 3: ИНТЕРЕСЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Первичные (основные)
  обеспечить своевременное поступление финансовых средств;
  минимизировать затраты.
Вторичные (договорные)
  решить задачи поставленные Заказчиком;
  обеспечить сроки выполнения проекта;
  обеспечить должное качество работ.
Notes: Цели Исполнителя в рамках проекта
внешние
1) решить задачи, поставленные Заказчиком;
2) обеспечить сроки выполнения проекта;
3) обеспечить должное качество работ по проекту;
внутренние
1) найти или подготовить трудовые ресурсы;
2) обеспечить поступление финансовых ресурсов.

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА
1. Нулевой цикл:
  определение основных целей проекта;
  обследование;
  подготовка специалистов Заказчика;
  подготовка проекта;
  составление технических заданий (ТЗ).
2. Внедрение:
  составление технических проектов (ТП);
  планирование работ;
  заполнение основных справочников;
  настройка, тестирование, приемка;
  опытная эксплуатация;
  документирование;
  завершение проекта.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА
Чем меньше четкости в формулировках целей проекта, тем больше
  сроки выполнения проекта,
  стоимость проекта,
  разочарование в результатах проекта.
Что делать Заказчику, если его цели размыты или не определены?
Достичь максимально возможной четкости целей с помощью предварительного обследования силами
  собственных сотрудников,
  Исполнителя,
  третьих фирм.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 6: ОБСЛЕДОВАНИЕ (что изменить, почему и для чего)
    Порядок проведения обследования:
      1. Собрание с участием топ-менеджера.
      2. Анкетирование и интервьюирование.
      3. Составление отчета.
      4. Утверждение отчета.
Результаты обследования:
  уточняют цели проекта;
  служат исходными данными для ТЗ;
  позволяют предварительно оценить объем работ, сроки и, следовательно, стоимость проекта.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 7: ПОДГОТОВКА СЕЦИАЛИСТОВ ЗАКАЗЧИКА
Обучение пользователей
  MS Windows;
  MS Office;
  основы работы с системой Капитал CSE® (в много-пользовательском режиме).
Обучение прикладных программистов
  СУБД, SQL;
  ООП;
  средства настройки ресурсов системы Капитал CSE®.
Обучение системных администраторов
  средства администрирования системы Капитал CSE®;
  средства резервного копирования данных.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 8: ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА
1. Подготовка технических средств.
2. Утверждение регламентов
  составления технической и плановой документации;
  принятия оперативных решений;
  сдачи-приемки работ;
  внесения изменений в руководящие документы.
3. Организация проекта (три уровня)
  управляющий комитет (1-ое лицо Заказчика или его заместитель и представитель Исполнителя). Совещания 1 раз в месяц. Определяют стратегию, выделяют ресурсы;
  рабочий комитет (руководители среднего звена и представители Исполнителя). Совещания 1 раз в неделю. Планируют, организуют и контролируют работы;
  рабочая команда.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 9: РАБОЧАЯ КОМАНДА
Оптимальная структура рабочей команды
  ведущие специалисты Заказчика (непосредственные участники бизнес-процессов). Функции: консультации ИТ специалистов, текущий контроль и предварительная приемка работ;
  ИТ специалисты Заказчика. Функции: участие в разработке и доводке системы, оперативное консультирование пользователей;
  консультанты Исполнителя. Функции: разработка, внедрение и адаптация ресурсов системы, консультирование ИТ специалистов Заказчика.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 10: СОСТАВЛЕНИЕ ТЗ (что конкретно необходимо сделать)
1. В соответствии с утвержденным регламентом
  пользователи (ведущие специалисты) Заказчика и консультанты Исполнителя составляют ТЗ;
  Заказчик утверждает ТЗ.
2. Уточняются объемы работ, сроки и стоимость.
3. Материалы ТЗ используются в ТП.
Состав ТЗ:
  описание автоматизируемых операций;
  описание входящих и исходящих документов;
  описание отчетов;
  регламентация доступа;
  дополнительные требования (детали интерфейса, скорость и точность вычислений и т.п.).
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 11: СОСТАВЛЕНИЕ ТП (как будет сделано)
1. В соответствии с утвержденным регламентом
  консультанты Исполнителя и ИТ специалисты Заказчика составляют ТП;
  Заказчик утверждает ТП.
2. Уточняются объемы работ, сроки и стоимость.
3. Материалы ТП используются при планировании и документировании работ.
Состав ТП:
  структура хранимых данных;
  алгоритмы;
  используемые ресурсы системы, их структура и связи;
  пользовательский интерфейс.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 12: ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ (кем и когда будет сделано и принято)
1. В соответствии с утвержденным регламентом
  менеджеры проекта Исполнителя и Заказчика составляют рабочие программы (РП);
  Заказчик и Исполнитель утверждают РП.
2. Составляются индивидуальные планы участников рабочей команды.
Состав РП:
  перечень работ: настройка, тестирование, приемка (в перечень работ могут входить ТЗ и ТП);
  сроки выполнения работ;
  ответственный за каждый пункт РП.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 13: ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СПРАВОЧНИКОВ
Особенности этапа:
  1. Может потребовать от 1 до 18 месяцев.
  2. Сталкивает интересы подразделений Заказчика.
  3. Требует централизации ввода информации.
  4. Является необходимым условием работы системы.
Способы реализации:
  конвертирование данных;
  ручной ввод данных пользователями (операторами).
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 14: КОНВЕРТИРОВАНИЕ ДАННЫХ
Особенности:
  сложность алгоритмов;
  жесткость инструкций использования;
  высокая надежность, но недостаточная гибкость;
  необходим контроль со стороны пользователей.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 15: РУЧНОЙ ВВОД ДАННЫХ
Особенности:
  гибкость инструкций использования;
  невысокая надежность (человеческий фактор), но высокая гибкость;
  экономичность (не требуется специальное ПО и контроль со стороны пользователей).
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 16: НАСТРОЙКА, ТЕСТИРОВНИЕ, ПРИЕМКА
Особенности этапа:
  1. Самый трудоемкий и ответственный.
  2. Существенно зависит от предварительной подготовки (регламенты, ТЗ, ТП, РП).
  3. Как правило не вписывается в плановые сроки.
  4. Требует жесткой дисциплины как со стороны Исполнителя, так и со стороны Заказчика.
  5. Сопровождается появлением дополнительных заданий со стороны Заказчика.
  6. Требует гибкости со стороны Заказчика и Исполнителя для преодоления конфликтных ситуаций.
  7. Должен заканчиваться предварительной сдачей и оплатой работ по настройке функциональности системы.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 17: ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Особенности этапа:
  1. В идеале является «промышленной» эксплуатацией.
  2. Требует оперативности и надежности отклика от Исполнителя.
  3. Может потребовать значительных усилий от Заказчика (двойная работа).
  4. Имеет значительную длительность (1-3 месяца).
  5. Сопровождается формированием окончательного списка замечаний (предложений), планированием и выполнением финальных работ по настройке, тестированию и приемке.
  6. Должен заканчиваться окончательной сдачей и оплатой работ по настройке функциональности системы.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 18: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
Содержание этапа:
  1. Оформление инструкций для пользователей.
  2. Оформление регламентов взаимодействия подразделений в рамках системы.
  3. Доработка технической документации.
  4. Формирование иных (заранее оговоренных) документов.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 19: ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
Содержание этапа:
  1. Юридическое закрытие договора.
  2. Окончательные финансовые расчеты.
  3. Принятие решений о дальнейшем сотрудничестве:
    заключение договоров технической поддержки и постгарантийного сопровождения;
    реализация новых проектов.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 20: ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Нулевой цикл:
  1. Обследование 40/40/20%
  2. Обучение 50/50%
  3. Составление ТЗ 40/40/20%
Внедрение:
  1. Аванс (ТП, РП, настройка) 40%
  2. Завершение этапа настройки 30%
  3. Завершение опытной эксплуатации 20%
  4. Юридическое закрытие договора 10%
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 21: ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОЕКТА зависящие от Заказчика
Критически важные факторы:
  1. Участие в проекте топ-менеджеров.
  2. Наличие квалифицированных ИТ специалистов.
  3. Финансовая ответственность за невыполнение встречных обязательств перед Исполнителем.
Дополнительным фактором успеха является мотивация и стимулирование участников рабочей группы со стороны Заказчика.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 22: ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОЕКТА зависящие от Исполнителя
Критически важные факторы:
  1. Использование качественного продукта (надежного, гибкого, современного).
  2. Наличие команды опытных консультантов.
  3. Владение эффективными процедурами внедрения (технологиями внедрения).
Дополнительным фактором успеха является наличие у Исполнителя готовых прикладных решений.
Notes: Основные этапы проекта
1. Нулевой цикл
    определение основных целей проекта
    обследование;
    подготовка специалистов Заказчика;
    составление технических заданий;
    подготовка проекта.
2. Внедрение
    составление технического проекта;
    составление рабочей программы;
    заполнение основных справочников;
    настройка;
    опытная эксплуатация;
    промышленная эксплуатация;
    документирование.
3. Послепроектная поддержка Заказчика

## Slide 23: ФЕДОСЕЕВ Сергей Анатольевич
Директор по внедрению
информационных систем
тел.: (3422) 103-101, 103-178, 103-762
E-mail: fsa@gelicon.perm.ru
www. gelicon.perm.ru
Notes: Спасибо за внимание